## 시트1
Num | 이슈구분 | 화면명 | 내용 | 처리 페이지 | 처리내용 | 확인담당자 | 처리여부
1 | 프론트 | 로그인 | 로그인 폼 작성 | login.jsp | id, pw를 입력받는 폼 | 김준석 | 완료
2 | 프론트 | 회원가입 | 회원가입 폼 작성 | join.jsp | 회원가입 정보를 입력받는 폼 | 김준석 | 완료
3 | 백엔드 | 로그인 액션 | 로그인 로직 작성 | loginAction,jsp | 사용자의 id, pw를 인자로 받아 디비 연동하여 비교후 로그인 처리 | 김준석 | 완료
4 | 백엔드 | 회원가입 액션 | 회원가입 로직 작성 | joinAction.jsp | 사용자의 회원가입 정보들을 인자로 받아 디비에 insert | 김준석 | 완료
5 | 프론트 | 랜덤 음식 폼 | 랜덤 음식 보여주는 폼 구현 | start.jsp | 랜덤밥스 start 페이지 프론트 개발 | 김준석 | 완료
6 | 백엔드 | 랜덤 음식 출력 액션 | 랜덤 음식 로직 작성 | start.jsp | 랜덤 함수로 1개의 메뉴 정보만 출력 | 김준석 | 완료
7 | 프론트 | 가게 정보 리스트 폼 | 선택 한 음식 가게 정보 보여주는 폼 구현 | viewRestList.jsp | 선택한 가게의 restType, menuName을 LIKE로 비교하여 가게정보 select | 김준석 | 완료
8 | 백엔드 | 가게 정보 리스트 | 선택 한 가게 찜 기능 구현 | userLikeAction.jsp | 가게 고유의 값인 restNum을 인자로 받아 userLikeTbl(찜테이블)에 inser | 김준석 | 완료
9 | 프론트 | 마이페이지 폼 | 마이페이지 폼 구현 | myPage.jsp | 로그인 한 사용자의 userNum Session을 인자로 받아 mypage 폼 구현 | 김준석 | 완료
10 | 프론트 | 마이페이지 찜 목록 폼 | 마이페이지 찜 목록 폼 구현 | viewMyLike.jsp | userLikeTbl(찜 테이블)에서 userNum을 인자로 받아 로그인한 사용자의 찜 목록 select | 김준석 | 완료
11 | 백엔드 | 마이페이지 회원정보 수정 액션 | 마이페이지 회원 정보 수정 액션 구현 | updateUserInfoAction.jsp | 회원이름, 회원전화번호를 입력받고 입력 내용을 수정 update | 김준석 | 완료
12 | 백엔드 | 마이페이지 찜 목록 액션 | 찜하기 기능 jsp action페이지 구현 | viewMyLike.jsp | userNum, restNum을 인자로 받고 userLikeTbl에 insert | 김준석 | 완료
13 | 백엔드 | 음식 정보 리스트 | 찜하기 기능에 필요한 userNum 파라미터 존재 안함 | userLikeAction.jsp | loginAction에서 userNum session 추가 | 김준석 | 완료
14 | 백엔드 | 음식 정보 리스트 | 메뉴이름에 "+" 있을 시에 파라미터 넘어갈때 오류 생김 | userLikeAction.jsp | .csv 파일 '+' 수정 후 마이그레이션 | 김준석 | 완료
15 | 프론트 | 카테고리 별 검색 폼 | 카테고리 별 검색 폼 작성 | search.jsp | 드롭다운 select로 카테고리 선택 폼 | 김준석 | 완료
16 | 백엔드 | 카테고리 별 검색 액션 | 카테고리 별 검색 액션 구현 | search.jsp | restType을 인자로 받고 select | 김준석 | 완료
17 | 프론트 | 마이페이지 찜 목록 | 가게위치 정보 클릭 시 카카오 맵 api 연동 팝업 호출 | viewMyLike.jsp | openMapPopup() 함수로 address를 인자로 보내고 map.html 호출 | 김준석 | 완료
18 | 프론트 | 가게 정보 리스트 폼 | 가게위치 정보 클릭 시 카카오 맵 api 연동 팝업 호출 | viewRestList.jsp | openMapPopup() 함수로 address를 인자로 보내고 map.html 호출 | 김준석 | 완료
19 | 프론트 | 카카오 맵 팝업 폼 | 가게위치를 인자로 받아 600x500 팝업 호출 후 마커표시 | map.html | 카카오 맵 api 가이드에서 제공하는 자바스크립트 소스 추가(appkey 추가) 600x500 사이즈로 address 정보를 인자로 받고 카카오 맵 api search() 메소드로 address 넘기고 해당 주소에 위도,경도 값을 불러와 x,y좌표에 마커 출력 | 김준석 | 완료
20 | 프론트 | 찜 삭제 버튼 추가 | 마이페이지 찜 목록 리스트 찜 삭제 버튼 추가 | viewMyLike.jsp | 찜 삭제 button 추가 | 김준석 | 완료
21 | 프론트 | 관리자 가게 정보 리스트 폼 | 관리자 로그인 후 가게 정보 리스트 폼 구현 | adminViewRestList.jsp | 가게 정보를 보여주는 form 구현 | 김준석 | 완료
22 | 프론트 | 관리자 가게 추가 폼 | 관리자 로그인 후 가게 추가 폼 구현 | insertRestInfo.jsp | 가게 정보 insert 할 수 있는 form 구현 | 김준석 | 완료
23 | 프론트 | 관리자 가게 추가 폼 | 가게 정보 추가 시 여러 메뉴 추가 할 수 있게끔 스크립트 구현 | insertRestInfo.jsp | 한 가게에 여러가지 메뉴를 가질 수 있으므로 메뉴 추가 버튼을 누를 시에 <div class="container">에 자동으로 메뉴명, 메뉴가격, 삭제를 능동적으로 늘어나게끔 구현 | 김준석 | 완료
24 | 백엔드 | 관리자 가게 정보 리스트 액션 | 관리자 가게 정보 리스트 액션 구현 | adminViewRestList.jsp | 관리자 가게 정보 select 액션 구현 | 김준석 | 완료
25 | 백엔드 | 관리자 가게 추가 액션 | 관리자 가게 추가 액션 구현 | insertRestInfoAction.jsp | 하나의 가게에 여러 가지의 메뉴를 추가 할 수 있게끔 배열 형으로 getParameterValues로 배열형으로 가져와 split 메소드를 활용해 insert 액션 | 김준석 | 완료
26 | 백엔드 | 아이디 중복 체크 팝업 | 아이디 중복 체크 액션 구현 | idValCheck.jsp | 새창 팝업을 통해 아이디 중복 체크 버튼을 누를 시 select로 현재 userTbl_v1에 회원존재유무 파악 | 김준석 | 완료
27 | 데이터베이스 | - | restTbl, userLikeTbl 구현함에 있어서 restCode없으니까 불편해서 db구조를 바꾸고 restCode를 추가해서 기능 구현 |  | group by의 한계가 있어서 가게코드의 필요성을 느낌 db구조를 바꾸고 restCode를 추가 | 김준석 | 완료
28 | 백엔드 | 카테고리 검색 액션 폼 | 가게 정보를 select할때 모든 메뉴 개수마다 가게명이 중복되어 표현이 되어 가독성이 떨어짐 -> 중복없애고 UI 수정 | search.jsp | GROUP_CONCAT(menuName SEPARATOR '<br>') AS menus로 구현하여 메뉴명들을 하나의 배열로 묶고 쉼표 구분자를 <br>로 치환하여 출력 | 김준석 | 완료
29 | 프론트 | 카테고리 검색 액션 | 탕화쿵푸마라탕 지도 정보 노출 안됨 | searchAction.jsp | 탕화쿵푸 마라탕 안양점 지도정보 수정 (지번 주소 -> 도로명 주소로 변경) | 김준석 | 완료
30 | 백엔드 | 관리자 가게 추가 폼 | 가게코드(restCode)를 카테고리별로 자동 생성 후 추가 | insertRestInfo.jsp | ajax로 getLastRestCode.jsp 호출하여 해당 카테고리의 가장 마지막 번호를 가져오고 ++ 증가 후 자동생성 | 김준석 | 완료
31 | 백엔드 | 관리자 가게 수정 폼 | 가게 수정 폼 작성 | updateRestInfo.jsp |  | 김준석 | 진행중
32 | 백엔드 | 관리자 가게 수정 액션 | 가게 수정 액션 작성 | updateRestInfoAction.jsp |  | 김준석 | 진행중
33 | 백엔드 | 가게 정보 폼 | menuName 0번째 출력 안되는 오류 생김 | viewRestInfo.jsp | restName get방식으로 파라미터 전달해서 처리함 | 김준석 | 완료
34 | 백엔드 |  |  |  |  | 김준석 | 완료
35 | 백엔드 |  |  |  |  | 김준석 | 진행중
36 | 백엔드 |  |  |  |  | 김준석 | 진행중
37 | 백엔드 |  |  |  |  | 김준석 | 진행중